Мониторинг эффективности реализации муниципальных программ Шадринского муниципального округа за 2023 год

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование программ, тыс. рублей |  | Количество целевых индикаторов | Итоговая сводная оценка (баллов) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Муниципальная программа Шадринского района «Улучшение условий и охраны труда в Шадринском районе на 2020-2023 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 750 от 04.12.2019 г.) | 1297,0 | 4834,4 | 9/9 | +9 | Эффективность программы достигнута: финансирование из бюджета муниципального округа осуществлено по прочим расходам, не включенным в муниципальные программы Шадринского муниципального округа | Программа завершена. Разработана муниципальная программа на последующий период. |
| 2. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Шадринском районе на 2020-2025 годы» (Утверждена постановлениемАдминистрацииШадринского района от 19.02.2020 г. № 119) | 111530 | 0 | 5/0 | 0 | Ожидаемая эффективность не достигнута. В бюджете муниципального округа по данной программе бюджетные ассигнования не планировались и денежные средства не выделялись. | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 3. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Шадринском районе на 2023-2027 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 500 от 29.05.2023 г.) | ФБ-252,684 ОБ-308,835 МБ-8,7 | 0 | 1/0 | 0 | Ожидаемая эффективность не достигнута. В бюджете муниципального округа по данной программе бюджетные ассигнования не планировались и денежные средства не выделялись | Рекомендована активизация по реализации программных мероприятий. |
| 4. | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шадринском муниципальном округе на 2023-2027 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 276 от 06.04.2023 г.) | 110,6 | 110,6 | 109/101 | +10 | Ожидаемая эффективность достигнута. | Рекомендована актуализация Программных мероприятий |
| 5. | Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Шадринского района на 2020-2023 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 788 от 25.11.2020 г.) | 1718,6 | 1693,8 | 3/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Программа завершена |
| 6. | Муниципальная программа Шадринского муниципального округа Курганской области «Развитие туризма в Шадринском муниципальном округе на 2023 -2025 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 646 от 23.11.2022 г.) | 6,5 | 6,5 | 7/7 | +7 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 7. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Шадринского муниципального округа Курганской области на 2023 - 2025 годы» (Утверждена Постановлением Объем финансирования Программы за счет средств всех бюджетов за 2023 год: утвержденные бюджетные назначения – 57 680,3 рублей, исполнено – 56 690,6 рублей (98,28 Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 134 от 22.02.2024 г.) | 57680,3 | 56690,6 | 9/4 | +4 | Ожидаемая эффективность достигнута не в полной мере в связи с оптимизацией, проведенной в 2023 году (сокращением 21 ставки и 10 вакантными ставками в МАУК «ШКДО»). Программные мероприятия выполнены 100%. | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 630 от 21.11.2022 г.) | 10,0 | 10,0 | 6/6 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута в рамках межведомственного взамодействия с Фондом «Инвестиционное Агентство Курганской области» | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 9. | Муниципальная программа Шадринского района «Развитие агропромышленного комплекса в Шадринском районе на 2021-2025 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 209 от 23.03.2021 г.) | 677,8 | 677,8 | 22/19 | +19 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Шадринском районе Курганской области на 2021-2023 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 123 от 12.02.2021 г.) | 175,9 | 175,9 | 9/9 | +9 | Ожидаемая эффективность достигнута. | Программа завершена. На последующий период разработана новая программа. |
| 11. | Муниципальная программа Шадринского района «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Шадринском районе на 2021-2026 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 98 от 04.02.2021 г.) | 755156,3 | 740566,7 | 30/24 | +24 | Ожидаемая эффективность достигнута не в полной мере. | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 12. | Муниципальная программа Шадринского муниципального округа «Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа № 468 от 17.10.2022 г.) | 1652,5 | 1652,5 | 3/3 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 13. | Муниципальная программа Шадринского района «Стимулирование развития жилищного строительства в Шадринском районе на 2018-2023 годы» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского района № 887 от 17.12.2018 г.) | 1000 | 0 | 5/0 | 0 | Ожидаемая эффективность не достигнута по причине отсутствия финансирования. В бюджете муниципального округа по данной программе бюджетные ассигнования не планировались и денежные средства не выделялись. | Программа завершена. |
| 14. | Муниципальная программа Шадринского муниципального округа «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2025 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 272 от 06.04.2023 г.) | 35125 | 27920 | 2/1 | +1 | Ожидаемая эффективность не достигнута за счет переноса выполнения контракта на 2024 год. В бюджете муниципального округа по данной программе бюджетные ассигнования не планировались и финансирование в рамках данной программы не осуществлялось. не выделялись | Рекомендована активизация по реализации программных мероприятий. |
| 15. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2023-2028 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 717 от 25.07.2023 г.) | 7,0 | 0 | 2/0 | 0 | Ожидаемая эффективность не достигнута. Дефицит бюджетных средств. В бюджете муниципального округа по данной программе бюджетные ассигнования не планировались и денежные средства не выделялись. | Рекомендована активизация по реализации программных мероприятий. |
| 16. | Муниципальная программа «Модернизация, развитие и техническое перевооружение систем водоснабжения на территории Шадринского муниципального округа Курганской области на 2023-2026 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 778 от 10.08.2023 г.) |  |  | 4/4 | +4 | Ресурсное обеспечение запланировано с 01.01.2024 г. | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| 17. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Шадринском муниципальном округе Курганской области» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 871 от 31.08.2023 г.) | 0 | 0 | 7/6 | +6 | Ожидаемая эффективность достигнута в рамках других муниципальных программ Шадринского муниципального округа | Рекомендована для дальнейшей реализации |
| Реализации муниципальных программ Шадринского муниципального округа с 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Утверждена постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 1064 от 09.11.2023 г.) |  |  |  |  | Принята 09.11.2023 г. Реализация с 01.01.2024 года |  |
| 19. | Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявлений экстремизма в Шадринском муниципальном округе Курганской области на 2024-2026 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 1215 от 28.12.2023 г.) |  |  |  |  | Принята 28.12.2023 года для реализации на период 2024-2026 г.г. |  |
| 20. | Муниципальная программа «Развитие Единой дежурно-диспетчерской службы Шадринского муниципального округа Курганской области на 2024-2027 годы» (Утверждена Постановлением Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области № 69 от 24.01.2024 г.) |  |  |  |  | Принята 24.01.2024 года для реализации на период 2024-2027 г.г. |  |