Глава Шадринского муниципального округа
Курганской области

- Распоряжение
от 10 июля 2024 года № 155

Об организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 28 июля 2022 года № 249 «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Курганской области», Уставом Шадринского муниципального округа Курганской области распоряжаюсь:

1. Организовать проведение областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское Шадринского муниципального округа Курганской области.

2. Утвердить состав Рабочей группы по проведению областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское Шадринского муниципального округа Курганской области согласно приложению 1 к данному распоряжению.

3. Утвердить План мероприятий по проведению областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское Шадринского муниципального округа Курганской области согласно приложению 2 к данному распоряжению.

4. Утвердить порядок организации ярмарочной торговли при проведении областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско - Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года согласно приложению 3 к данному распоряжению.

5. Обнародовать настоящее распоряжение на стенде информации в здании Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Шадринского муниципального связи С.В. Сартасова

Глава Шадринского
муниципального округа
Курганской области
Д. В. Жуков

Приложение 1
к распоряжению Администрации Шадринского муниципального округа
от 10 июля 2024 года № 155-р
«Об организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

- Состав
рабочей группы по организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

| Жуков Д.В. | - Глава Шадринского муниципального округа Курганской области, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
|  | Члены рабочей группы: |
| Братцев А.Л. | - Заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области - руководитель управления ЖКХ и С Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области; |
| Косовских А.М. | - первый заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области - руководитель отдела сельского хозяйства; |
| Лаптева И.А. | - руководитель отдела культуры Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области; |
| Бурундукова С.В. | - руководитель финансового отдела Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области; |
| Сартасов С.В. | - заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи; |
| Савельева Т.М. | - заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по социальной политике; |
| Савельева Н.В. | - руководитель отдела экономики Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области |

Управляющий делами Администрации
Шадринского муниципального округа
Курганской области

В.С. Верхотурцева

Приложение 2
к распоряжению Администрации Шадринского муниципального округа
от 10 июля 2024 года № 155-р
«Об организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

- План
мероприятий по организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка распоряжения Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области о проведении областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско- Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года на территории д. Крестовское Шадринского муниципального округа Курганской области | Июль | Заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи (Сартасов С.В.) |
| 2. | Размещение на официальном сайте муниципального образования Шадринского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет» информации о проведении областного съезжего праздника «Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года на территории д. Крестовское Шадринского муниципального округа Курганской области | Июль | Управляющий делами Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Верхотурцева В.С.) |
| 3. | Прием заявок на участие в «Крестовско-Ивановской ярмарке» | До 20 июля | Заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи (Сартасов С.В.) |
| 4. | Подготовка площадок для организации: ремесленно-торговых рядов(торжок); сельскохозяйственной выставки-распродажи; работы детской игровой площадки; для проведения народных игрищ; для работы спортивной площадки, ярмарочных развлечений. | До 19 июля | Отдел сельского хозяйства Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Косовских А.М.), отдел культуры Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Лаптева И. А.), Заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи (Сартасов С.В.), руководитель отдела по спорту (Брагин Р.А.) |
| 5. | Организация ярмарочного концерта | До 19 июля | Отдел культуры Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Лаптева И.А.) |
| 6. | Организация сбора благотворительных взносов, работа со спонсорами, сбор призового фонда. | До 19 июля | Заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по экономике, финансам и связи (Сартасов С.В.), финансовый отдел Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Бурундукова С.В.) |
| 7. | - Оформление поляны и сцены (установка сценической площадки, растяжка баннера с символикой ярмарки, оформление сцены воздушными шарами, изготовление флажков- растяжек и пр.); - Подключение электропитания, установка аппаратуры; - Организация посадочных мест. | До 19 июля | Отдел сельского хозяйства Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Косовских А.М.), отдел культуры Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Лаптева И.А.), отдел ЖКХ Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Гусев С.М.) |
| 8. | 8.1. Организация мест сбора мусора (установка мусорных баков); 8.2. Обустройство мест общего пользования (туалеты, умывальники и пр.). | До 19 июля | Отдел ЖКХ Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Гусев С.М.) |
| 9. | Обеспечение охраны общественного порядка | В день проведения мероприятия | МО МВД РФ «Шадринский» (по согласованию) |
| 10. | Обеспечение мер пожарной безопасности, общественного правопорядка, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи | В день проведения мероприятия | Отдел ЖКХ Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Гусев С.М.), заместитель Главы Шадринского муниципального округа Курганской области по социальной . политике (Савельева Т.М), отдел по делам ГОЧС и пожарной безопасности Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области (Ванцев О.В.) |

Управляющий делами Администрации
Шадринского муниципального округа
Курганской области

В.С. Верхотурцева

Приложение 3
к распоряжению Администрации Шадринского муниципального округа
от 10 июля 2024 года № 155-р
«Об организации проведения областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - Крестовско-Ивановская ярмарка»
20 июля 2024 года на территории деревни Крестовское
Шадринского муниципального округа Курганской области

- Порядок
организации ярмарочной торговли при проведени областного съезжего праздника
«Эстафета веков» - «Крестовско-Ивановская ярмарка» 20 июля 2024 года

1. Места для торговли предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на заявительной основе.

2. Размещение торговых объектов осуществляется на договорной основе.

3. Плата за участие в ярмарочной торговле взимается, как благотворительная финансовая помощь на проведение ярмарочных мероприятий.

4. Оплата за участие в ярмарочной торговле производится в бюджет Шадринского муниципального округа Курганской области по реквизитам: УФК по Курганской области (Администрация Шадринского муниципального округа Курганской области), ИНН 4500001955, КПП 450001001, расчетный счет 03100643000000014300 в Отделении Курган Банка России//УФК по Курганской области г.Курган, БИК 043735001, лицевой счет 04433D12160, ОКТМО 37538000, ОГРН 1224500003045, КБК 09820704050140000150 от юридических лиц, КБК 09820704020140000150 от физических лиц.

5. Разрешенный к реализации ассортимент товаров при организации ярмарочной торговли: сельхозпродукция; сувенирная продукция, изделия народного художественного промысла; праздничная продукция; игрушки, воздушные шары, мячи; бижутерия, украшения; кондитерские изделия промышленного производства; продукты питания в заводской потребительской упаковке; выпечка хлебобулочных изделий; безалкогольные прохладительные напитки; др.

6. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие торговую деятельность, обязаны соблюдать требования законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, торговли.

7. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие торговую деятельность, после окончания торговли обязаны демонтировать торговый объект и освободить занимаемое торговое место, обеспечить вывоз торгового оборудования, уборку торгового места.

Управляющий делами Администрации

Шадринского муниципального округа

Курганской области

В.С. Верхотурцева